Приложение №1 к Распоряжению

Главы администрации №- 7-рг от 23.01.2014 года

План проведения противопожарных мероприятий

В  2014 году

| №п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Необходимо денежных средств | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Провести инструктаж и тренировки пожарных расчетов | До 25 февраля | Глава администрации |  |  |  |
| 2. | Провести обучение пожарных расчетов и проверку готовности оборудования и пожарной машины к тушению пожаров | 1 квартал | Глава администрации | _______ руб. |  |  |
| 3. | Разработать, довести до сведения пожарных расчётов и населения схему водоисточников и развертывания пожарных расчетов на территории Кирейского сельского поселения | 1 квартал | Глава администрации |  |  |  |
| 4. | Тренировки пожарных расчетов | ежеквартально | Руководители пожарных расчётов |  |  |  |
| 5. | Произвести зарядку огнетушителей на объектах | 1 квартал | Вед. Специалист |  |  |  |
| 6. | Проверить знание и наличие: Инструкции по действиям работников учреждений и пожарных расчетов при обнаружении пожара Инструкции по эксплуатации мотопомпы | 1 полугодие 2014 | администрация |  |  |  |
| 7. | Завершить Оборудование пожарного депо (место стоянки ЗИЛ -131 пожарки) | 3 квартал | Глава администрации | 80000 | Бюджетные средства |  |
| 8. | Ознакомить состав комиссии с положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Кирейского сельского поселения и обязанностями каждого при возникновении ЧС | 1 квартал | Глава администрации |  |  |  |
| 9. | Проверить запасы ГСМ для пожарных расчетов | январь | Глава администрации |  |  |  |
| 10. | Установить указатели водозаборных мест | февраль | Вед. Специалист |  |  |  |
| 11. | Определить регламент осмотра и закрытия помещений после окончания работы | январь | Ответственные за здания |  |  |  |
| 12. | Проверить знание работниками Инструкции по действиям работников случае обнаружения пожара | 1 квартал | Глава администрации |  |  |  |
| 13. | Получить удостоверения и отличительные знаки членов добровольной пожарной дружины | 1 квартал | Глава |  |  |  |
| 14. | Провести обучение членов добровольной пожарной дружины специалистами МЧС | 1 квартал | Глава |  |  |  |
| 15. | Составить график дежурства расчетов ДПД | февраль | глава |  |  |  |
| 16. | Отработка действий по тушению пожаров с использованием техники и первичных средств пожаротушения | 1 раз в квартал | Руководители пожарных дружин |  |  |  |
| 17. | Проработать вопрос о страховании членов добровольной пожарной дружины (ДПД) от несчастных случаев | 1 квартал | Глава |  |  |  |
| 18. | Проработать вопрос об Обеспечении специальной одеждой | 1 квартал | Вед. Специалист |  |  |  |
| 19. | Устройство емкостей с водой во всех зданиях администрации и учреждениях | 1 квартал | Ответственные за здания |  |  |  |
| 20. | Средства оповещения и связи |  |  |  |  |  |
| 21. | Устройство автоматической пожарной сигнализации - администрация - клуб - пожарное дело -магазин -почта | 1 полугодие | Глава |  |  |  |
| 22. | Проверка электропроводки - клуб - пожарное дело -магазин -почта |  | Глава |  |  |  |
| 23. | Освещение водозаборов | 1 квартал | Глава |  |  |  |
| 24. | Укомплектование пожарных расчетов медицинскими аптечками | 1 квартал | Фельдшер ФАП |  |  |  |
| 25. | Укомплектование домов и улиц средствами пожаротушения | 1 полугодие | депутаты |  |  |  |
| 26. | Провести совместно с депутатами подворный обход населенных пунктов на предмет проверки пожаробезопасности электро проводки, печей отопления, правил пожаробезопасного складирования дров, сена и других материалов на территории усадьб | Январь-февраль Сентябрь октябрь | Специалисты администрации совместно с пожарными дружинниками |  |  | С фиксацией результатов обхода под роспись граждан в журнале |
| 27. | Обеспечить информирование населения через газету Кирейский вестник, сайт администрации, специальные листовки, обход работников администрации и депутатов о складывающейся ситуации с пожарами и проводимой профилактической работе | Весь период | Специалист администрации |  |  |  |
| 28. | Провести собрания в населенных пунктах по вопросу о соблюдении правил пожарной безопасности | апрель | Глава администрации |  |  |  |
| 29. | Провести профилактическую работу по недопушению возгарания жилого сектора от лесных пожаров и палов | апрель | Глава администрации |  |  |  |
| 30. | Совместно с ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» сформировать пожарный расчёт для профилактики и тушения лесных пожаров | 2 – 3 квартал | Глава администрации |  |  |  |
| 31 | Строительство противопожарного пирса в д. Кривуша | 3 квартал | Глава администрации |  |  |  |
| 32. | Устройство противопожарных водоёмов В. Д. Кривуша С. Уйгат, ул. Озёрная | 3 квартал | Глава |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |

В пожарных расчетах назначить :

1)Водитель (заливает в помпу, готовит водозабор)

2) Моторист (готовит помпу к запуску согласно инструкции)

3) Ответственный за обесточивание объектов и энергобезопасность

4) боец