# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Тулунский район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Кирейского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» октября 2023г.                                                             № 26-пг

с. Уйгат

О подготовке проекта "Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утверждённых решением Думы Кирейского сельского поселения от 21.05.2014г.№52/55»

В целях приведения правил землепользования и застройки в соответствии с действующим градостроительным законодательством, генеральным планом Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кирейского муниципального образования, администрация Кирейского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Приступить к подготовке проекта "Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утверждённых решением Думы Кирейского сельского поселения от 21.05.2014г. №52/55 (в редакции от 20.03.2017г. №146/67)»  далее (Проекта) с 09.01.2024г.

- Утвердить:

2.1. состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке (Приложение №1);

2.2.  план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта (Приложение 2);

2.3. порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта (Приложение 3);

3. Ведущего специалиста администрации Кирейского сельского поселения Никитенко Елену Петровну назначить ответственной за подготовку Проекта, и  поручить:

- в срок до 25.10.2023г. 16-00 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Кирейского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С целью получения софинансирования на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования;

- до 15.02.2024г. организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц.

- в срок до 01.02.2024г. подготовить конкурсную документацию по определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исполнительной деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Кирейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кирейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кирейского

сельского поселения                                                                                    С. П. Скобцов.

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Кирейского  сельского поселения
от 18.10.2023 г. №26-пг

Состав и порядок деятельности

Комиссии ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

| Председатель комиссии: | Глава Кирейского сельского поселения | С. П. Скобцов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: | Ведущий специалист Администрации Кирейского сельского поселения | Е.П.Никитенко |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | Депутат Думы Кирейского сельского поселения | В.М.Павлечко |
|  | Депутат Думы Кирейского сельского поселения | И.А.Кокорина |
|  | Житель с. Уйгат | В.М. Никитенко |

Порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке.

- Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия) осуществляет свою деятельность в форме заседаний, при необходимости, проводимых в форме публичных слушаний.

- Периодичность заседаний, время и место их проведения определяется председателем Комиссии.

- Заседания Комиссии ведет ее председатель.

- Подготовку заседания Комиссии обеспечивает секретарь комиссии.

- Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

- Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов.

- Полномочия председателя Комиссии:

-  назначает заседание Комиссии;

-  принимает решение о готовности Проекта к публичному обсуждению;

- дает задание секретарю, организовать проведение публичных слушаний, выставку   демонстрационных материалов, уведомить население и заинтересованных лиц о начале процедуры публичных слушаний.

- Полномочия секретаря Комиссии:

- организует заседания Комиссии;

- организует проведение публичных слушаний по рассмотрению Проекта;

- публикует материалы Проекта в установленном законом порядке, с целью публичного обсуждения;

- ведет протоколы заседания Комиссии, протоколы публичных слушаний;

- регистрирует участников публичных слушаний;

- принимает устные и письменные предложения и замечания всех заинтересованных лиц по Проекту;

- регистрирует предложения в специальном журнале;

- в течение месяца дает письменный ответ по существу предложений физических или юридических лиц  по Проекту;

- вносит предложения заинтересованных лиц в протокол публичных слушаний;

- размещает протоколы заседания комиссии, протоколы публичных слушаний на сайте Кирейского сельского поселения;

- готовит заключение по результатам публичных слушаний, и публикует их в установленном законом порядке.

- По результатам публичных слушаний Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний. Заключение подписывается председателем Комиссии, публикуется в газете "Кирейский вестник" и размещается на сайте Кирейского  сельского поселения.

- По завершении публичных слушаний по Проекту Комиссия обеспечивает внесение изменений в Проект (по результатам публичных слушаний) и предоставляет указанный проект главе Кирейского сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

- Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

- Администрация Кирейского сельского поселения предоставляет комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний, хранения документов.

- Протоколы и документыкомиссии хранятся в администрации Кирейского поселения в соответствии с номенклатурой дел.

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Кирейского  сельского поселения
от 18.10.2023 г. №26-пг

План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта  «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области утвержденных  решением Думы от 21.05.2014г. №52/55 (в редакции Решения Думы от 20.03.2017г. № 146/67)»

| Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Прием предложений для внесения в Проект | до 15.02.2024г |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 20.02.2024г |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту |
| Подготовка аукционной документации на разработку Проекта Проведение аукциона, заключение муниципального контракта, передача исходных данных | до 01.02.2024г. или после предоставления субсидии, в течение 2 недель |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней |
| В случае, предусмотренном п.5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу на утверждение и в случае исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам |

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Кирейского  сельского поселения
от 18.10.2023 г. №26-пг

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кирейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области утвержденных решением Думы Кирейского сельского поселения от 21.05.2014г. №52/55 (в редакции Решения Думы от  20.03.2017г. №146/67)»

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе направить в комиссию по землепользованию и застройке свои предложения для включения их в Проект.

- Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 665214, Иркутская область, Тулунский район, с. Уйгат, ул. Озерная,16, или по электронному адресу: kirey/ adm@yandex.ru

- Предложение должно содержать

- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

- суть предложения;

- обоснование предложения;

- дату обращения, подпись.

- Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.

- Предложения принимаются в срок до 15.02.2024г.

- Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Тулунского муниципального района с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

- Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

- Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.