ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кирейского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2024 г.                                                                         №25-рг

с. Уйгат

Об утверждении плана мероприятий

на 2024 год по реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое

развитие территории Кирейского

сельского поселения на 2024-2028 гг»

Во исполнение пункта 20 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Кирейского сельского поселения и их формирования, и реализации от 31.12.2015 г. № 42-пг, руководствуясь статьями 24   Устава Кирейского муниципального образования:

1.Утвердить план мероприятий на 2024 год по реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг.»  в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кирейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Кирейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кирейского

сельского поселения                          С.П. Скобцов

Приложение к распоряжению администрации

Кирейского сельского поселения

"Об утверждении плана мероприятий

на 2024 год по реализации муниципальной

программы "Социально-экономическое развитие

территории Кирейского сельского поселения

на 2024-2028 гг."

от "29" марта 2024 года №

25-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024-2028 ГГ."

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2024 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МП «Социально-экономическое развитие Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг." | Администрация Кирейского сельского поселения | х | х | Всего | 9440,3 |  | X |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 8228,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 125,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 876,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 209,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Кирейского сельского поселения и администрации Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг." | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 5557,4 | X | X |
|  |  |  |  |  | МБ | 5221,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 125,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 209,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Кирейского сельского поселения и администрации Кирейского сельского поселения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 4752,0 | Доля исполненных полномочий администрации Кирейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | 100 |
|  |  |  |  |  | МБ | 4416,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 125,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 209,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.1.1. | «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 3765,9 | X | X |
|  |  |  |  |  | МБ | 3765,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 125,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.1.2. | «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 650,5 | X | X |
|  |  |  |  |  | МБ | 650,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.1.3. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 209,8 | X | X |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 209,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.1.4. | "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности" | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 0,7 | X | X |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 2,0 | Доля исполненных полномочий администрации Кирейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 437,8 | Доля исполненных полномочий администрации Кирейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 437,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.3.1. | «Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам муниципальных образований" | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 437,8 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 437,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
| 1.4. |  | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 20,0 | Доля исполненных полномочий администрации Кирейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | Х |
|  | «Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения» |  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 335,6 | Повышение эффективности бюджетных расходов. | Х |
|  | «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  | МБ | 335,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 10,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг." | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 9,6 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 9,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационные технологии в управлении» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 18,0 | Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 18,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг. " | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 2260,8 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1960,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог через р.Кирей в с.Уйгат » | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 1863,9 | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии техническим требованиям | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1863,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 343,6 | Совершенствование эстетического состояния территории поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 43,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация водоснабжения населения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 53,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 53,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2024-2028 | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 620,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 44,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 576,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Проведение топографических , геодезических, картографических и кадастровых работ» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 20,0 | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 24,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 576,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2024-2028гг» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 30,5 | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям; оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров; снижение ущерба от пожаров | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 30,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на территории сельского поселения на 2024-2028гг» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 30,0 | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям; оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров; снижение ущерба от пожаров | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 0,5 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 5.2.1 | Приобретение печатной продукции, буклетов | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 0,5 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Кирейского сельского поселения на 2024-2028 гг.» | Администрация Кирейского сельского поселения,МКУК «СК с.Уйгат» |  |  | Всего | 961,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 961,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, обслуживания» | Администрация Кирейского сельского поселения, МКУК «СК с.Уйгат» |  |  | Всего | 951,0 | Количество жителей Кирейского сельского поселения, систематически посещающих МКУК «СК с.Уйгат»; материальное оснащение МКУК «СК с.Уйгат» | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 951,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 6.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников культуры» | Администрация Кирейского сельского поселения, МКУК «СК с.Уйгат» |  |  | Всего | 806,2 | Количество жителей Кирейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 806,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 6.1.2 | Приобретение основных средств | Администрация Кирейского сельского поселения, МКУК «СК с.Уйгат» |  |  | Всего | 144,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 144,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Администрация Кирейского сельского поселения, МКУК «СК с.Уйгат» |  |  | Всего | 10,0 | Количество жителей Кирейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2024-2028 гг.» | Администрация Кирейского сельского поселения |  |  | Всего | 1,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие «технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов» | Администрация Кирейского сельского поселения, |  |  | Всего | 1,0 |  | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |